四平市铁东区政府采购合同

合同编号：SPTDZFCG-HT2021-007

签订地点：四平市铁东区政府采购中心

四平市铁东区政府采购中心受四平市铁东区民政局（采购人）委托对四平市铁东区乡镇、街道社工站专业化社工服务项目进行政府采购，经竞争性磋商采购。该采购项目由四平市同盛社会工作服务社（服务方）中标（成交），双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，经采购中心鉴证签署本合同，共同信守。

一、合同标的：

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摸底排查 | 开展摸底排查、建档工作。服务对象筛查建档不少于600份。 | 15 | 9000 |
| 2 | 个案服务 | 开展一对一个案服务120个，其中咨询个案96个（跟进不少于3次），典型案例24个。 | 240 | 28800 |
| 3 | 社区活动 | 12场次大型活动（每场≥50人；时长≥60分钟），50-100人；12场次中小型活动（每场≥20人；时长≥40分钟） | 900 | 21600 |
| 4 | 阵地打造 | 工作阵地：打造一个服务工作总阵地。政府提供用房、乡镇街道提供办公场所。项目组对办公场地空间布局、功能设置、墙面软装指导等） | 0 | 0 |
| 5 | 队伍建设 | 人才队伍：派驻一支不少于28人的专职队伍。 | 工资1142400元（3400元*28人*12月）。 员工福利14000元（全年节假日福利500元*28人） 员工意外保险8400元（300元*28人） 项目主任岗位补贴（2000元*12月） 督导费24000元（2000元*12月，劳务及城际交通） | 1212800 |
| 6 | 方案经验总结 | 形成四平市铁东区乡镇（街道）社工站建设整体方案与经验总结。 | 2500 | 2500 |
| 7 | 指南指定 | 制定四平市铁东区乡镇（街道）社工站相关制度、指南。 | 2500 | 2500 |
| 8 | 本土人才培养 | 本土人才培养：对社工站专职社工进行专业知识、专业技能培训不少于20场次。 | 1000 | 20000 |
| 9 | 税费管理费 | 与完成本项目有关的各种税费及管理费。 | 93418 | 93418 |
| 合计 |  |  |  | 1390618 |

二、合同价格：人民币（大写） 壹佰叁拾玖万零陆佰壹拾捌元  元整，（小写）￥: 1390618    元。

三、服务时间、地点、方式

1.服务时间：三年，一年一签合同，经年度评估合格后可续签合同。本合同为第一年服务协议，周期2021年10月-2022年10月15日。

2.服务地点：四平市铁东区民政局指定。

3.服务方式：成交供应商负责保证所有提供的所有服务验收合格。

四、付款方式

国库（采购人）付款：本合同总价款中由国库（采购人）支付￥:1390618元。采购人签订合同后向铁东区财政局政府采购办（财政主管科室）提交政府采购资金支付申请相关资料；采购人承诺在合同签订后10个工作日内向供应商拨付总项目款的50%，合同签订第6个月总项目款的40%，结项验收合格后拨付总项目款的10%。如果采购人届时不能支付或者不能全额支付，由采购人承担违约责任，服务方承担全部收款责任，与四平市铁东区政府采购中心无关。

五、履约保证金

1.在签署本合同之前，服务方应向四平市铁东区政府采购中心提交合同总价款3%的履约保证金：肆万贰仟元整（小写：42000元）。履约保证金采用服务方通过本公司基本账户银行转账或保函的方式提交。

2.履约保证金有效期到服务方提交的服务经采购人验收合格交付给采购人使用并向四平市铁东区政府采购中心和政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料之日止，以银行转账或退回保函方式返还，不计利息。

3.履约保证金由采购人在服务验收合格，并向四平市铁东区政府采购中心和政府采购办提交政府采购资金支付申请相关资料后由四平市铁东区政府采购中心2个工作日内返还。

六、误期赔偿

1.除不可抗力的情形外，如果供方没有按照合同规定的时间提供服务，供方应向采购人支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至服务或提供服务为止。一周按七天计算，不足七天按一周计算。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

2.误期赔偿费可从应付服务费用和/或履约保证金中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响采购人采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.在收取误期赔偿费期间，采购人有权决定是否终止合同。

5.如果采购人违约，应承担相应的违约责任。

七、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及资产管理、财务、纪检监察等部门及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。或委托第三方进行评估，出具结项评估报告。

八、合同补充条款：无

九、争议解决方式：采购人、服务方双方达成仲裁协议，向四平市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

十、合同份数：本合同一式四份，采购人、服务方和政府采购中心各执一份，另一份作为采购人向四平市铁东区财政局提请付款的凭证。

十一、合同生效：本合同在采购人和服务方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章。

十二、合同修改：除采购人、服务方双方和四平市铁东区政府采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十三、合同构成：

附件一：服务需求及辅助服务要求

采购人：四平市铁东区民政局 服务方：四平市同盛社会工作服务社

（公章或合同专用章）       （公章或合同专用章）

法定代表人                  法定代表人

或授权代理人签字：          或授权代理人签字：

签字日期：                  签字日期：

联系电话：0434-3380047     联系电话：13644311101

四平市铁东区政府采购中心

（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人签字：

签字日期：

联系电话：0434-6668005

附件一：

服务需求及辅助服务要求

2021年度四平市铁东区乡镇（街道）社工站专业化社工服务采购项目：面向四平市铁东区乡镇（街道）社工站开展社会救助服务、儿童福利服务、养老服务、社区治理服务、社会事务服务等方面的社会工作专业服务。

1.开展摸底排查、建档工作。服务对象筛查建档不少于600份。

2.开展一对一个案服务120个，其中咨询个案96个（跟进不少于3次），典型案例24个。

3.社区活动：12场次大型活动（每场≥50人；时长≥60分钟），50-100人；12场次中小型活动（每场≥20人；时长≥40分钟）。

4.工作阵地：打造一个服务工作总阵地。

5.人才队伍：派驻一支不少于28人的专职队伍。（拟投入人数不作为符合性审查条件）。

6.形成四平市铁东区乡镇（街道）社工站建设整体方案与经验总结。

7.制定四平市铁东区乡镇（街道）社工站相关制度、指南。

8.本土人才培养：对社工站专职社工进行专业知识、专业技能培训不少于20场次。

服务质量保证期：一年

服务期限：三年，一年一签合同，经年度评估合格后方可续签合同

服务地点：四平市铁东区民政局指定

服务方式：成交供应商负责保证所提供的所有服务验收合格