建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：四平市铁东区兴东国有资产管理有限公司

承包人（全称）：四平众达建筑安装有限公司（联合体牵头人）

吉林省嘉源工程咨询有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目设计施工的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目设计施工总承包

- 工程地点：四平市经济开发区内，义乌街西侧，宁德路南侧，莆田路北侧。

- 工程审批、核准或备案文号：四东发改字[2021]72号。

- 资金来源：专项债券资金，项目出资比例100%。

- 工程内容及规模：总建筑面积76688 ㎡，建创业创新中心 1号楼1栋，建筑面积7822㎡,创业创新中心2号楼1栋，建筑面积9550 ㎡, 1号厂房1栋，建筑面积12500 ㎡, 2号厂房 1栋，建筑面积12500 ㎡, 3号厂房1栋，建筑面积12500㎡, 4 号厂房1栋，建筑面积17290㎡，门卫1栋，建筑面积32 ㎡, 库房1栋，建筑面枳1150㎡,锅炉房1栋，建筑面积713 m2,

污水站1栋，建筑面积690 ㎡,专用库房1栋， 建筑面积162 ㎡,机修间及附属用房1栋，建筑面积1387㎡,连廊5个，总建 筑面积329 ㎡，消防水池1栋（地上部分），建筑面积63 ㎡。

- 工程总承包范围：四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目采用（EPC）模式发包，初步设计、施工图设计，施工包含电梯设备安装采购及工程至竣工。

二、	合同工期

计划开始工作日期：2022年4月22日。

计划开始现场施工日期：2022年4月22日。

计划竣工日期：2024年4月22日。

工期总日历天数：732天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、	质量标准

工程质量标准：符合国家相关设计规范标准及达到国家建筑工程施工质量验收统一标准合格工程。

四、	签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）壹亿陆仟零玖拾陆万零伍仟拾元整 （¥160965000. 00 元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）玖拾陆万伍仟元整（¥965000. 00元）;适用税率： 执行通用合同条款 ％,税金为人民币（大写） 	 执行通用合同条款 （¥                 	执行通用合同条款	元）；

（设计费参考国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号文件，经双方友好协商优惠后确定。）

（2）	设备购置费（含税）：

人民币（大写） 	/	 （ ¥	/

元）；适用税率：执行通用合同条款％,税金为人民币（大写） 执行通用合同条款（¥执行通用合同条款 元）;

（3）	建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）壹亿陆仟万元整（¥160000000. 00元）;适 用税率：执行通用合同条款％，税金为人民币（大写）执行通用合同条款（¥执行通用合同条款   元）；（最终合同价格以财政投资评审中心审核的竣工结算金额为准。特备注明，建筑安装工程费含电梯等附属采购部分费用）

（4 ）暂估价（含税）：

人民币（大写） 	无	 （ ¥ 	执

行通用合同条款 元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）        无	（ ¥    无 	元）。

(6)双方约定的其他费用(含税)：

人民币(大写) 	无	(¥ 无

元)；适用税率： 无 ％，税金为人民币(大写)  无    ( ¥	无 元)。

2.合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。(注，以财政评审决算价为准)

| 合同当事人对合同价格形式的其他约定：. | 执行通用合同条 |
| --- | --- |

款 	。

五、	工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 刘尧 。

六、	合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书(如果有)；

（2）投标函及投标函附录(如果有)；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件;

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、	承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

- 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、	订立时间

本合同于2022年3月30日订立。

九、	订立地点

本合同在建设单位办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 签订之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份,均具有同等法律效力，发包人执肆 份，承包人执肆份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：91220303MA17LG6013  组织机构代码：91220300124893816

地址：四平市铁东区开发区大路469号 地 址：四平市铁西区地直街南河委

302室                                金水花园小区3号4号楼

邮政编码： 136000                  邮政编码：136001

法定代表人：      郎大珩           法定代表人：周维国

委托代理人：        /               委托代理人：/

电 话：         13500963193         电话：    /

传 真：       /                     传 真：     /

电子信箱：           /              电子信箱：      /

开户银行：吉林银行四平铁东支行      开户银行：中行四平英城支行

账号：0713011000003573              账号：157210755021

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：912203001248700325

地 址：吉林省四平市铁西区紫气大路建设大厦

邮政编码： 136000

法定代表人：王玉芝

委托代理人：     /

电 话：  0434-3269236

传 真：  0434-3305777

电子信箱：/

开户银行：建行四平城建支行

账号：22001627338059111888

第三部分 专用合同条件

第1条一般约定

1.1词语定义和解释

1.1.1合同

1. 1.1.10其他合同文件：执行通用合同条款。

1.1. 3工程和设备

1. 1. 3. 5单位执行通用合同条款区段工程的范围：执行通用合同条款。

1. 1. 3. 9作为施工场所组成部分的其他场所包括：执行通用合同条款。

1. 1. 3. 10永久占地包括：执行通用合同条款。

1. 1. 3. 11临时占地包括：执行通用合同条款。

1.2语言文字

本合同除使用汉语外，还使用 	无	语言。	-

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用合同条款。

1.4标准和规范

1.4.1适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家和省、市规范标准 。

1.4.2发包人提供的国外标准、规范的名称： 无 ；发包人提供的国外标准、规范的份数：无 ；发包人提供的国外标准、规范的时间：	无 	。

1.4.3没有成文规范、标准规定的约定：执行通用合同条款。

1.4.4发包人对于工程的技术标准、功能要求：执行通用合同条款。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6文件的提供和照管

1. 6. 1发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：开工前，提供 8套纸质版施工图纸。

1.6.2承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：执行通用合同条款。

1.6.4文件的照管

关于现场文件准备的约定：执行通用合同条款。

1.7联络

1.7.2发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 执行通用合同条款。

发包人的送达地址：施工现场办公室。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 执行通用合同条款

承包人的送达地址：施工现场办公室 。

1.10知识产权

1.10.1由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》 和其他文件的著作权归属：	发包人 	。

1. 10. 2由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：	承包人。

1. 10. 4承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用合同条款。

1. 11保密

双方订立的商业保密协议（名称）： 	/	，作为本

合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：	/ 	，作为本

合同附件。

1.13责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为执行通用合同条款。

1.14建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：	/ 	。

第2条发包人

2. 2提供施工现场和工作条件

2.2. 1提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：开工前3天。

2.2.2提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括水、电、路畅通相关手续齐全。

2. 3提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：执行通用合同条款。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。	'

2. 5支付合同价款

2.5.2发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：

2.5.3发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）:/

- 7其他义务

发包人应履行的其他义务：/

第3条 发包人的管理

- 1发包人代表

发包人代表的姓名： 赵航 	；

发包人代表的身份证号：	;

发包人代表的职务：项目建设部部长 	；

发包人代表的联系电话：15104343366 	；

发包人代表的电子邮箱：	/	；

发包人代表的通信地址： 	/	；

发包人对发包人代表的授权范围如下：	/

发包人代表的职责：工程项目管理 /	。

3.2发包人人员

发包人人员姓名：李彬 	；

发包人人员职务： 项目建设部职员 	；

发包人人员职责：工程项目管理 	，

3. 3工程师

- 3. 1工程师名称： 齐显峰 ；工程师监督管理范围、内容： 现场管理 ；工程师权限：施工管理。

- 6商定或确定

3.6.2关于商定时间限制的具体约定：执行通用合同条款。

3.6.3关于商定或确定效力的具体约定：执行通用合同条款; 关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用合同条款。

3.7会议

3.7.1关于召开会议的具体约定：定期每周一次会议。

3.7.2关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用合同条款。

第4条承包人

- 1承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款 。

4. 2履约担保

承包人是否提供履约担保： 无		。

履约担保的方式、金额及期限: 	无	。

4.3工程总承包项目经理

4.3.1工程总承包项目经理姓名：刘尧 	;

执业资格或职称类型：一级注册建造师 	;

执业资格证或职称证号码：吉1222021202200435 ;

联系电话：13844448190 	;

电子邮箱： 	/	;

通信地址： 	/	。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：	由承包人负责 	。

4. 3.2工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 执行通用合同条款。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：	工程总承包项目经理若未取得书面同意擅自离开施工现场的，发包人有权扣除保证金1000.00元作为 违约金	。

4. 3. 3承包人对工程总承包项目经理的授权芾围：工程总承包项目经理全权负责本项目相关事宜。

4. 3.4承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：后果自负。

4. 3.5承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:由承包人按规定承担，书面通知项目经理，并指示暂停施工。

4. 4承包人人员

4.4.1人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：执行通用合同条款 	。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：执行通用合同条款。

4.4.2关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：由承包人负责。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 由承包人负责 。

4.4.3现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条款。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 执行通用合同条款 。

4. 5分包

4. 5. 1 一般约定

禁止分包的工程包括：	主体结构 	。

4. 5. 2分包的确定

允许分包的工程包括：	按国家法律规定执行 。

其他关于分包的约定：	按国家法律规定执行 。

4.5.5分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款。

4. 6联合体

4.6.2联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 以四平众达建筑安装有限公司为联合体的牵头人承担该项目的

施工工作，吉林省嘉源建筑工程咨询有限公司承担该项目的设计工作，费用按照各自的投标报价收取，发票各自开具。

4. 7承包人现场查勘

- 7.1双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： 执行通用合同条款。

- 8不可预见的困难

不可预见的困难包括：执行通用合同条款 。

第5条设计

- 2承包人文件审查

- 2. 1承包人文件审查的期限： 	/	。

- 2. 2审查会议的审查形式和时间安排为：	 	/

审查会议的相关费用由	 /	承担。

- 2. 3关于第三方审查单位的约定： 	/       。

5.3培训

培训的时长为 	/       ,承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为	/         。

5. 4竣工文件

5.4.1竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：乙方向甲方提供两套竣工文件。

- 4. 3关于竣工文件的其他约定：竣工文件应符合国家相关规范要求。

5.5操作和维修手册

- 5. 3对最终操作和维修手册的约定：执行通用合同条款。

第6条材料、工程设备

- 1实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：以施工组织设计为准。

6. 2材料和工程设备

6.2.1发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由执行通用合同条款 负责接收、运输和保管。

6.2.2承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：执行通用合同条款。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：执行通用合同条款 。

- 2. 3材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由发包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：执行通用合同条款。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：执行通用合同条款。

6. 3样品

- 3. 1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、 规格、数量： 由承包人负责	O

6. 4质量检查

6.4.1工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：合格 。

- 4. 2质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  	/          。

- 4. 3隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按国家施工验收规范标准执行。

- 5由承包人试验和检验

- 5. 1试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按施工规范要求执行	。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： /	。

试验和检验费用的计价原则：承包人负责。

第7条施工

- 1交通运输

- 1. 1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款。

- 1. 2场外交通

关于场外交通的特别约定：执行通用合同条款。

- 1. 3场内交通

关于场内交通的特别约定：执行通用合同条款。

关于场内交通与场外交通边界的约定：执行通用合同条款。

- 1. 4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用 和其他有关费用由执行通用合同条款承担。

- 2施工设备和临时设施

7.2.1承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：/

- 2. 2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：	/	。

7.3现场合作

关于现场合作费用的特别约定：执行通用合同条款。

7. 4测量放线

7.4.1关于测量放线的特别约定的技术规范：执行通用合同条款。施工控制网资料的告知期限：执行通用合同条款。

7.5现场劳动用工

- 5. 2合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人负责。

7. 6安全文明施工

- 6. 1安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：执行通用合同条款。

- 6. 3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款。

7. 9临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：_/	。

- 10现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：执行通用合同条款。

第8条工期和进度

- 1开始工作

- 1. 1开始准备工作：执行通用合同条款。

- 1.2发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： 	/	。

8.2竣工日期

竣工日期的约定：按合同约定2024年4月22日，遇不可抗力，工期相应顺延 。

8.3项目实施计划

- 3. 1项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：执行通用合同条款。

8.3.2项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：执行通用合同条款。

8.4项目进度计划

8.4. 1工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期 限： 7天内 。

8.4.2进度计划的具体要求： /	。

关键路径及关键路径变化的确定原则：	/	。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：	/	。

8.4.3进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：/

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：	/

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：	/	。

8.5进度报告

进度报告的具体要求：执行通用合同条款。

8. 7工期延误

8.7.2因承包人原闵早致工期延误 每延一日，误期费赔偿金额为合同价款价格的0. 5%,累计最高赔偿金额为合同价款的 5%计取 。

8. 7. 3行政审批迟延

行政审批报送的职责分工： 	/

8.7.4异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：/

8. 8工期提前

- 8. 2承包人提前竣工的奖励：	无

第9条竣工试验

- 1竣工试验的义务

- 1. 3竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用合同条款。

竣工试验的操作要求：执行通用合同条款	。

第10条 验收和工程接收

- 1竣工验收

- 1. 2关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 	/	。

10.3工程的接收

10. 3. 1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求: 执行通用合同条款。

10. 3. 2接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按国家省、市相关要求执行。

10. 3. 3发包人逾期接收工程的违约责任： 执行通用合同条款。

10. 3.4承包人无正当理由不移交工程的违约责任：执行通用合同条款。

10.4接收证书

10.4.1工程接收证书颁发时间：以最后验收时间为准。

10. 5竣工退场

10. 5. 1竣工退场的相关约定： 最后竣工验收时间起。

- 5. 3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：由承包人完成 。

第11条缺陷责任与保修

11.2缺陷责任期

缺陷责任期的期限：12个月 。

11.3缺陷调查

- 3. 4修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:48小时。

11.6缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后7天 内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后28天内,向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 合格标准。

第12条竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：包含在内。

12.1竣工后试验的程序

12.1.2竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗 品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、 工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：执行通用合同条款。

第13条变更与调整

13.2承包人的合理化建议

13. 2.2工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照执行通用合同条款执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：/

13. 3变更程序

13. 3.3变更估价

13. 3. 3.1变更估价原则

关于变更估价原则的约定：承包人须严格控制设计变更和现场签证，变更部分造价控制在总包价款之内为原则，施工当中的变更部位经发包人、承包人、监理人进行确认，以实际发生日期为准。如人工、机械费率发生变化，则以本工程投标当期四平市工程造价部门发布的信息价为基期价格按实调整，财政评审以此为依据。

13.4暂估价

13.4. 1依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：	无 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：	无 。

招投标程序及其他约定：	无 	。

13.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 无	O

13. 5暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：	无 	。

13.8市场价格波动引起的调整

13.8.2关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 执行通用合同条款。

13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定： 执行通用合同条款。

第14条合同价格与支付

14.1合同价格形式

14.1.1关于合同价格形式的约定：执行通用合同条款。

14. 1.2关于合同价格调整的约定：执行通用合同条款。

14.1.3按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：执行通用合同条款。

14. 2预付款

14. 2. 1预付款支付

预付款的金额或比例为： 	30% 。

预付款支付期限： 	/	。

预付款扣回的方式： 施工进度对应工程量的30%时，预付款自然抵扣工程款，超出或减少部分在每月核定的工程款中扣回抵平。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：	/ 	。

预付款担保形式： 	/	。

14.3工程进度款

14.3.1工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：上报工程进度结算资料。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月25日前上报工程进度结算资料，一式四份，格式和内容参照相关国家有关规范执行。

14.3.2进度付款审核和支付	-

进度付款的审核方式和支付的约定：每个月结算一次工程款，每月25日前报送工程月度结算资料到监理审核，申核合格后发包人审批。发包人审批合格后向铁东区财政局申请工程款， 工程款到位后立即拨付工程款。按照工程月度结算价款的80%拨付工程款。完成全部合同内容，支付至总工程款的85%,工程竣工验收合格后，经四平市铁东财政局评审中心审核后，支付至总工程款的97%,缺陷责任期满后，无质量问题，承包人在四平市铁东财政局评审中心审定结算后15个工作日内向发包人提交结算金额的3%质量保证金保函后，支付全部工程款 。

14. 3. 3其他进度款

设计费：（设计费参考国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》计价格【2002】10号文件，经双方友好协商优惠后确定。）支付方式：设计人提交全部经图审的施工图

纸后，发包人向设计人支付设计费的60%,施工图设计文件审查通过七天内，发包人向设计人支付暂定设计费的30%,工程竣工 验收合格且完成竣工结算后七天内，发包人结清设计费，不留尾款。设计阶段审查：设计方案阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、设计审查阶段及其审查会议时间安排，时间依据上级部门要求，初步设计阶段依照上级部门要求制定，施工图设计阶段， 提供施工图7日内，地点由双方协商确定。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 的7天内完成支付,发包人逾期支付进度款的，应按照银行同期贷款利率支付违约金。

14. 4付款计划表

- 1付款计划表的编制要求：由承包人编制、监理审核。

14.4.2付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：由承包人编制、监理人审核 。

14.5竣工结算

- 14.5.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：	完工后30内。

竣工结算申请的资料清单和份数：	3份	。

竣工结算申请单的内容应包括：	已完全部工程内容 。

14.5.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到最终结算申请单后14日内 。

发包人完成竣工付款的期限：最终结算期限根据财政评审时间为准 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款。

14. 6质量保证金

- 14.6.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2种方式:

- 工程质量保证担保，保证金额为：	/	;

- 3	%的工程款:

- 其他方式： 	/

。

- 6.2质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第1种方式：

- 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： 3%,在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14. 6.1项 第⑵目约定的工程款预留比例的质量保证金；

- 其他预留方式： 	无	。

关于质量保证金的补充约定： 	无	。

14. 7最终结清

- 7. 1最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：	无 。

14.7.2最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：	无 。

第15条违约

15. 1发包人违约

- 1. 1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形	/

- 1. 3发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： /

15.2承包人违约

15. 2. 1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：	/

15. 2. 2通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是： 48小时	。

- 2. 3承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人导致的违约责任，应采取补救措施，所发生的费用由承包人自行承担。

第16条合同解除

- 1由发包人解除合同

- 1. 1因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：	/	。

16.2由承包人解除合同

16.2.1因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：	/	。

第17条不可抗力

17.1不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其他情形： 	无       。

- 6因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的48天内完成款项的支付。

第18条保险

- 1设计和工程保险

18.1.1双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 由双方当事人约定条款	。

18.1.2双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 由双方当事人执行通用条款	。

18.2工伤和意外伤害保险

18.2. 3关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：保险

范围、投保金额、保险时间、持续有效时间由承包人按照吉林省

相关规定执行 。

18.3货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等 办理财产保险的特别约定：由承包人执行通用合同条款 	。

18.4其他保险

关于其他保险的约定：由承包人负责 	。

18.5对各项保险的一般要求

18. 5. 2保险凭证

保险单的条件：	由承包人负责 	。

18. 5. 4通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人按通用合同条款执行	。

第20条 争议解决

20. 3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无

20. 3. 1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： 	无。

争议评审小组成员的确定： 	无。

选定争议避免执行通用合同条款评审组的期限： 无。

评审机构：无 。

其他事项的约定：无 。

争议评审员报酬的承担人： 无。

20. 3. 2争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：无。

20. 3. 3争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：	无 	。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1)向 	无	仲裁委员会申请仲裁;

(2)向     工程所在地 	人民法院起诉。

附件3工程质量保修书

发包人（全称）：四平市铁东区兴东国有资产管理有限公司

承包人（全称）： 四平众达建筑安装有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就四平经济开发区医药产业孵化平台二期建设项目设计施工总承包项目订立工程质量保修书。

—、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水 工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 执行通用合同条款。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

- 装修工程为	1 年:

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 	2	年;

5.供热与供冷系统为 2	个釆暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7.其他项目保修期限约定如下：	无 	。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、	缺陷责任期

工程缺陷责任期为12 个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位执行通用合同条款区段工程先于全部工程进行验收，单位执行通用合同条款区段工程缺陷责任期自单位执行通用合同条款区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、	质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

- 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

- 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门

报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

地址：四平市铁东区东兴国有资产管理有限公司

法定代表人：郎大珩

委托代理人：（签字）

承包人（公章）：

地址：四平市铁东区平东街黄金委金水名居小区19号楼1至2层104室