铁东区续志资料长编工作实施方案

根据吉林省地方志编纂委员会和四平市地方志编纂委员会总体工作安排的要求，全区在完成《铁东区志（1984-2008）》工作基础上将开展铁东区续志资料长编工作，为下一轮地方志书编纂做好资料准备，也是保证下一轮修志进度和提高志书质量的有效措施。为确保此项工作顺利开展，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想

铁东区续志资料长编工作坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持历史唯物主义和辩证唯物主义，以“修志问道，以启未来”为根本要求，以“为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述”为目标，全面真实系统地反映全区自然和社会的历史与现状，存真求实，通鉴后世，为全区深化改革开放、推进经济发展和建设新时代美丽幸福铁东服务。

二、基本原则

铁东区续志资料长编上限为2009年1月1日，下限为2020年12月31日。在断限期内新组建的部门，以本单位成立时间为续志资料编写的上限时间，下限统一确定为2020年12月31日。2009年是起始年，各项工作必须写细写全；2021年以后的资料，请各单位主动逐年跟进长编工作。续志资料长编应把握以下原则：

- （一）坚持宁繁毋缺。资料收集应坚持“宁失于繁，毋失于略”的原则，为进一步补充、修改、考订资料留有余地。

- （二）坚持存真求实。资料长编不但是志书的基础和毛坯，而且还具有存史备考的功能，应确保资料的准确性，做到有疑必查、有错必纠、力求无误。资料长编是对完整的原始资料进行的编纂，基本采用原文摘录方式，必须引用完整资料，对原文错误的纠正以括注说明，力求“原汁原味”。

- （三）坚持质量标准。符合编纂指导思想，符合党的路线、方针、政策，符合党的涉外、保密及民族、宗教政策的有关规定。资料翔实，数据准确无误，内容全面、客观、真实，详略得当。体例完备严谨，篇目分类科学、门类合理，归属得当,篇章概述能够记述事业发展的全貌和特点。行文规范，表述准确，简捷流畅。

三、实施步骤

（一）组建机构，明确职责（2020年10月9日—2020年10月31日）。1.成立以区委副书记、区长于荔欣为组长，区政府副区长姚景明为副组长的铁东区续志资料长编工作领导小组。2.工作领导小组下设办公室，办公室设在区地方志办公室，具体负责组织实施，对各承编单位资料征集和“长编”编纂进行工作指导，并严格审核验收。3.四平经济开发区、各乡（镇）街、区直各部门、驻区各单位为承编单位，各承编单位为铁东区续志资料长编的编纂主体，进行资料征集并按照铁东区续志资料长编篇目大纲（与“方案”一并下发）编纂。

（二）准备阶段（2020年11月1日—2020年11月30日）。1.制定方案，明确任务。各承编单位要紧密结合实际，制定本单位实施方案，明确具体任务。2.组建编写小组，落实责任。各单位、各部门要高度重视，本着对历史、对事业高度负责的态度安排落实好此项工作。各承编单位要成立资料长编编写小组，明确分管领导，落实具体责任人，填写附件3并上报到区地方志办公室。各承编单位分管领导及撰笔人需加入“续志资料长编”微信工作群，将通过工作群定期通报各承编单位“长编”编纂工作进展情况。

- （三）资料征集阶段（2020年12月1日—2021年1月31日）。各承编单位要按照“资料征集清单”（与“方案”一并下发）中的七个方面进行资料征集，征集要做到渠道宽泛、广征博采。各承编单位以本单位现有原始资料（文件、会议纪要、会议记录、工作日记、工作总结、档案等）为基础，查阅《铁东年鉴》《工作简报》《统计年鉴》《统计手册》等，到铁东公布微信公众号、政府网站、报纸上查找，走访当事人、知情人，挖掘个人手中的资料或者是口碑资料。

（四）编纂与自查自审阶段（2021年2月1日—2021年4月30日）。借鉴《铁东区志》对概况、机构、主体、人物等资料进行编纂。主要分五个步骤：一是按主题归类。把所征集的资料按同一主题资料归类。二是鉴别资料。在归类过程中对资料存在的问题，如内容有误，出处不同，或数据、人物、时间、地点等不一致，要进行考证核实，无法核实的要在长编中加以批注或说明；如资料不全有待补充的，应留下空白，并注明需要补充的资料，以待重新搜集补充。三是编排资料。按照铁东区续志资料长编篇目大纲编纂，按时间顺序编排资料，要符合资料长编的基本编纂规范。四是自查自审。各承编单位要按照铁东区续志资料长编篇目大纲和“资料征集清单”审查本单位“长编”，查遗补漏，核查核实，确保所编资料真实可信。五是“长编”上报。2021年4月30日前，各承编单位“长编”经单位主要领导签字后上报区地方志办公室，同时报送电子版“长编”。

- （五）“长编”审核验收阶段（2021年5月1日—2021年12月31日）。区地方志办公室对各承编单位上报的“长编”严格审核验收。通过审核验收的，区地方志办公室对“长编”集中妥善保管；未通过审核验收的，各承编单位根据审查验收意见于30个工作日内修改后经本单位主要领导签字再报送。

联 系 人：田树忠、刘建廷

电    话：3515770

邮    箱：dfz3515770@163.com

微 信 号：wy13604347201

办公地点：铁东区政府二楼

附件：1.铁东区续志资料长编工作领导小组

2.资料长编的基本编纂规范

3.铁东区    （单位）续志资料长编编写小组统计表

附件1

铁东区续志资料长编工作领导小组

组    长： 于荔欣    区委副书记、区长

副 组 长： 姚景明　　区政府副区长

成　  员： 刘向永    区委办公室常务副主任

金  羽    区政府办公室主任

韩  冬　  区财政局局长

郎大珩　　区发展和改革局局长

柳忠伟　　区教育局局长

赵红梅　  区人力资源和社会保障局局长

张国有    区住房和城乡建设局局长

孔令璞　　区文化和旅游局局长

蒋振伟    区审计局局长

杜世杰　　四平市统计局铁东区分局局长

申  晶　　区档案馆馆长

赵海霞    区地方志办公室主任

领导小组下设办公室，办公室设在区地方志办公室，办公室主任由赵海霞兼任。

附件2

资料长编的基本编纂规范

资料长编所纂辑的资料主要由资料主体、资料说明和资料来源三个部分组成。编纂过程中应该遵循以下基本编纂规范：

一、资料长编编号

由资料长编代码和事条顺序号构成。资料长编代码用阿拉伯数字表示，用连字符连接，依次表示篇、章、节、目顺序，如：“8—6—2—1”，表示为第八篇第六章第二节第一目。事条顺序号连排于代码之后，用连字符连接。各单位主体材料属于哪篇哪章内容，请对照铁东区续志资料长编篇目大纲（以下简称“长编篇目大纲”）。

二、资料主体的编纂

1.事条标题，由编纂者根据具体内容及所属门类拟定，做到题文相符，简洁明了。

2.一事一条，按“长编篇目”主题归类，同类事条依照记述内容发生的时间先后顺序排列。反映事件的事条，应具备时间、地点、涉及单位(人员)、过程始末等要素；反映事物的资料长编，应具备事物构成的基本要素;注意辑录典型背景、人文、人物等资料。

3.事条正文筛选的资料要保持原始面貌，资料中有错字、漏字内容错误等问题，需要补充、订正、分析、考证的，括注说明文字。

4.使用涉密资料，注明密级，并按保密规定处理。

三、资料说明。

1.标注资料来源。

2.说明资料筛选情况，是全文照录还是有删节。

3.对资料内容作适当评估，如资料性质（主体或非主体、典型或综合等）以及资料有无缺失，是否需要补充等。

4.资料报送单位及资料搜集整理人姓名。

5.编纂者，包括资料长编编纂人及编纂单位名称。

6.注明资料编纂时间。

四、资料来源标注。

标注单位、文件、图书、报刊等名称，首次使用时用全称，再次使用时用规范简称。文件名、书名、报刊名，均使用书名号“《》”。资料引用著录格式参照国家标准。

1.引用文献资料。其中，著作的著录格式为：作者、书名、出版地、出版单位、出版日期、版次、卷（册）号（期号）、页码。

2.引用文书档案资料。文件著录格式为：发文单位、文号、密级、文件标题、发文日期。

3.引用报刊资料。著录格式为：作者、文章标题、报刊名、刊发时间、版次。

4.引用网络资料。著录格式为：作者（或署名），文章名称，网页地址、日期，属于特定栏目的要注明栏目名。

5.引用图片资料。包括图片标题，作者，拍摄时间、地点、图注。

6.引用口碑资料。著录格式为：被采访人单位和姓名、采访主题、采访时间、采访地点、采访人。

附件3

铁东区    （单位）续志资料长编编写小组统计表

单位名称（公章）：

|  | 姓 名 | 职务 | 办公电话（手机号） | 微信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长（分管领导） |  |  |  |  |
| 成 员 （撰稿人） 根据任务量确定2～3人 |  |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  |

注：2020年11月30日前上报区地方志办公室