铁东区2024年社会信用体系建设工作要点

为全面落实国家和省、市关于社会信用体系建设的决策部署，全面加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设。结合我区社会信用体系建设任务和工作实际，现制定铁东区2024年社会信用体系建设工作要点。

一、总体要求

2024年，我区社会信用体系建设工作以落实《四平市2024年社会信用体系建设工作要点》和铁东区《2024优化年营商环境重点工作方案》为着力点，坚持突出重点、统筹推进、精准发力，加强信用基础建设，推进信用分级分类监管，依法依规实施信用奖惩，创新信用应用场景，弘扬诚信文化，以更高标准、更强力度推进全区社会信用体系建设高质量发展。

二、主要任务

(一)加强信用基础建设

1.推进信用信息归集公示。继续推动以“双公示”为基础的行政信用信息报送工作，保持“双公示”上报率、合规率、及时率达到100%。及时、准确、依法依规归集行政强制、行政确认、行政奖励、行政裁决、行政监督检查五类行政信息，实现行政信用信息“应归尽归”，全面提升信用信息归集质效。(牵头单位：区信用办 责任单位：区直各相关部门)

2.提升铁东区政府网站“铁东区社会信用专栏”质量。及时更新“专栏”内容，全面准确反映我区信用建设成效。通过“信用中国(吉林四平)”网站，及时向市信用办报送铁东信用建设新闻信息，全年报送不少于50篇信用新闻。(牵头单位：区信用办 责任单位：区直各相关部门、四平经济开发区、各乡〔镇〕街道)

3.巩固统一社会信用代码重错码“清零”成果。加强对统一社会信用代码重错码的监督和管理，对不合规的统一社会信用代码协调相关部门及时进行核销、重新赋码，确保企业办事“一码走天下”，巩固我区统一社会信用代码重错码“清零”成果。(牵头单位：区信用办 责任单位：市市监局铁东区监督管理分局、区民政局、区编办)

4.推进高效办成“信用修复”一件事。贯彻落实国家和省关于推动“高效办成一件事”有关要求，推动行政处罚信息及严重失信主体名单信息修复。依据市信用办每月推送的 “可信用修复失信主体名单”，推动失信企业“应修复尽修复”。区信用办要提升信用修复服务质量，企业提交的信用修复申请，材料齐备、符合修复流程的在规定工作日内完成受理和提交。（牵头单位：区信用办  责任单位：区直各相关部门）

(二)开展信用分级分类监管

5.引导经营主体守信践诺。各审批部门要依据本部门权责清单，梳理可开展信用承诺的行政许可事项，结合自身分管行业特点制定格式规范的信用承诺书，引导、鼓励经营主体作出信用承诺。将信用承诺和履约践诺信息纳入经营主体信用记录，通过“信用中国(吉林四平)”面向社会公开，接受社会监督，推动经营主体树立诚信意识。全区全年归集经营主体信用承诺数量不少于2万条。(牵头单位:区信用办 责任单位：各乡、镇、街道、区直各相关部门)

6.推进公共信用评价结果应用。各相关部门要积极应用公共信用综合评价结果（评价结果由区信用建设办公室提供），全面开展以信用为基础，以“双随机、一公开”为手段，以重点监管为补充的分级分类监管，对不同信用等级主体采取差异化监管措施，并及时向区信用办反馈监管案例。(牵头单位:区信用办  责任单位：区直各相关部门)

7.开展信用惩戒和失信治理。各相关部门要依据《全国失信惩戒措施基础清单》,依法依规实施行政性约束和惩戒措施。要积极开展失信专项治理，根据《关于开展2024年失信专项治理工作的通知》(四信组办发(2024)1号)和区信用办公室工作部署，在规定期限内完成整治工作。(牵头单位:区信用办 责任单位：区直各相关部门)

(三)推动信用应用惠民便企

8.推动信用报告和信用记录查询应用。鼓励企业通过“信用中国”“信用中国(吉林四平)”网站查询应用信用报告或信用记录，重点在政府采购、招标投标、行政审批、市场准入、资质审核等方面提倡应用信用报告。加强信用报告应用成果反馈，区及相关部门要建立信用报告应用反馈机制，及时向区信用办反馈应用成果。(牵头单位:区信用办 责任单位：区直各相关部门、四平经济开发区)

9.深化专用信用报告替代无违法违规证明改革。落实省统一部署，积极拓展专用信用报告应用领域，扩大受众面，有效破解经营主体开具无违法违规记录证明“繁、难、久”等问题，提升服务经营主体能力。(牵头单位:区信用办 责任单位：区直各相关部门)

10.发挥“信易贷”助企融资作用。积极动员经营主体在“信易贷”平台实名认证及融资，实名认证企业数量要达到企业总数的10%以上，力争获贷企业数量占全区经营主体5%以上。(牵头单位:区信用办 责任单位：各乡、镇、街道，四平经济开发区、区直各相关部门)

11.拓展信用惠民便企应用场景。要结合本相关部门、行业领域实际，探索“信易+”应用场景，结合信用手段对守信主体进行正向激励，为守信主体在就医、出行、购物、旅游等场景提供优惠便利。选树一批“信易+”典型案例，利用“信用中国(吉林四平)”网站宣传推广，并向省和国家推荐，引导信用有价、守信受益的价值导向。(牵头单位:区信用办 责任单位：四平经济开发区、区直各相关部门)

(四)加强政务诚信建设

12.开展公务员诚信教育。各单位（部门）要加强工作人员职业道德、法律法规和诚信教育，结合诚信“五进”活动，积极开展诚信进机关等宣传活动，引导公务人员依法履职尽责。各部门将信用建设纳入理论中心组学习课程，提升公务员诚信意识。(牵头单位:区信用办 责任单位：四平经济开发区、各乡、镇、街道、区直各相关部门)

12.推动涉府案件化解。积极发挥府院联动机制作用，以省、市推送我区的党政机关被执行人未结案件为基础建立台账，对照台账属地和涉及部门逐一核查认领，细化案件执行金额、重难点等内容，联合和协调相关部门研究切实可行的解决措施，推动涉府案件执结化解。(牵头单位:区信用办责任单位：区法院，区直各相关部门）

(五)打造“诚信铁东”品牌

13.推进诚信文化建设。全区各单位（部门）要利用“3·15国际消费者权益日”、全国质量月、“6·14信用记录关爱日”等重要时间节点开展诚信“五进”宣传活动，针对不同时间段和主体采取个性化宣传方式，努力营造诚信兴商、诚信兴业、诚信兴风的社会文化和氛围。依托“信用中国(吉林四平)”网站持续开展企业亮信活动，鼓励经营主体将自身信用状况通过“信用中国(吉林四平)”向社会公示，为各行业领域经营主体树立诚信标杆，引领重信守诺的良好风尚。(牵头单位:区信用办 责任单位：各乡、镇、街道、区直各相关部门)

14.巩固提升城市信用监测排名。全面落实国家、省社会信用体系建设有关要求，高质量完成各项监测指标工作，助力我市保持城市信用监测排名在全省前列，全国地级城市第一方阵。(牵头单位:区信用办 责任单位：区直各相关部门)

三、保障措施

(一)加强组织领导。区社会信用体系建设领导小组要加大统筹协调、督办考核力度；全区各成员单位（部门）要承担起信用建设和信用监管主体责任。构建上下联动、齐抓共管的工作格局，确保各项工作取得实效。

(二)加强主体信息保护。加大各类信用信息数据审核力度，避免错误数据对经营主体造成影响。

(三)加强监督考核。将《铁东区2024年社会信用体系建设工作要点》完成情况任务纳入2024年营商环境考评重要指标任务。区信用办适时组织对全区工作完成情况进行检查考核。